梦境泡泡光影装置

脑电交互艺术装置 · 项目需求与落地规划文档

文档版本：V3.0

文档状态：规划阶段（硬件待采购）

剩余落地周期：14天

# 一、装置概念

## 1.1 核心意象

本装置以「梦境」为核心意象，构建一套将人的意识状态可视化为物理现象的交互系统。体验者佩戴无线脑电头环后，其实时脑电数据将驱动装置产生充满烟雾的大型彩色泡泡，并控制射灯光色随意识状态实时变化——泡泡作为梦境的物质载体，光色作为情绪的可见形态，两者共同构成一场可触摸的梦。

## 1.2 体验流程

- 体验者入场，佩戴无线脑电头环

- 传感器检测到体验者状态，触发装置启动

- 机械臂蘸取泡泡液，缓慢提起形成直径20cm以上的大型泡泡膜

- 造雾机向泡泡膜内充入烟雾，泡泡膨胀成充满雾气的球体

- 泡泡向右飘入虚线区域，四角射灯对泡泡实时打光

- 光色根据体验者脑电数据实时变化，泡泡破裂后循环再次开始

## 1.3 双通道交互逻辑

| 交互通道 | 信号来源 | 控制对象 | 概念含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 意识通道 | 脑电头环（BLE） | 四角射灯RGB颜色与亮度 | 梦境的情绪与色彩 |
| 触发通道 | 传感器（待定） | 泡泡生成节奏 / 造雾时机 | 进入梦境的时刻 |

⚠ 传感器交互形式待定，预留接口，不影响当前硬件采购和开发主线。

# 二、场地布局

## 2.1 空间尺寸

室内展览空间，泡泡活动区域约 3m × 3m。

## 2.2 各部件位置

| 部件 | 位置 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 体验者 + 脑电头环 | 左上角区域 | 佩戴脑电设备，站立体验 |
| 舵机 + 造雾机（执行箱） | 左侧中部 | 泡泡从此向右吹出 |
| 射灯 ×4 | 四角各一盏 | 围绕虚线区域打光，照射飘行中的泡泡 |
| 泡泡活动区域 | 中央虚线区域 | 泡泡飘行、落地的主要空间 |
| ESP32 主控 | 左上角（体验者附近） | 靠近体验者保证BLE稳定接收 |
| ESP32 从控 | 左侧执行箱内 | 与步进电机、造雾机短线直连 |

## 2.3 场地示意图（俯视）

下图为装置俯视示意，△ 为射灯位置，虚线框为泡泡活动区域：

体验者·主控

△ - - - - - - - - △

|  ·  ·  ·  ·  ·  |

执行箱→  |  · 泡泡活动区 ·  |

|  ·  ·  ·  ·  ·  |

△ - - - - - - - - △

（约3m × 3m）

# 三、通讯架构

## 3.1 架构方案：双ESP32 + ESP-NOW

由于场地各部件分散，无法全部短线直连，采用双ESP32分布式方案：主控负责无线信号接收和射灯控制，从控负责机械执行，两者通过ESP-NOW无线通讯，延迟低于5ms。

| 节点 | 位置 | 负责内容 | 连接方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| ESP32 主控 | 左上角，体验者附近 | ① BLE接收脑电数据 ② DMX512控制四角射灯 ③ ESP-NOW发送指令给从控 | BLE无线收脑电 DMX有线出射灯 ESP-NOW无线发从控 |
| ESP32 从控 | 左侧执行箱内 | ① 驱动步进电机 ② 继电器控制造雾机 ③ 读取传感器信号 | 短线直连电机/继电器/传感器 ESP-NOW无线收主控指令 |

## 3.2 完整信号流

| 信号路径 | 协议 | 距离 | 延迟 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 脑电头环 → 主控 | BLE蓝牙 | 1-3米 | <50ms | 主控紧邻体验者，距离可控 |
| 主控 → 四角射灯 | DMX512有线 | 最长约8米/段 | <10ms | 沿墙布线串联四盏，一根线搞定 |
| 主控 → 从控 | ESP-NOW无线 | 约3-4米 | <5ms | 穿越3×3场地，信号无障碍 |
| 从控 → 步进电机 | GPIO脉冲/方向 | 短线直连 | <1ms | 执行箱内部走线 |
| 从控 → 造雾机继电器 | GPIO高低电平 | 短线直连 | <1ms | 执行箱内部走线 |
| 传感器 → 从控 | 模拟/数字IO | 短线直连 | <5ms | 传感器置于执行箱附近 |

## 3.3 布线方案

- DMX512信号线：从主控出发，沿墙脚/踢脚线走，串联左上→右上→右下→左下四盏射灯，总长约12米，完全无衰减

- 执行箱内部：步进电机驱动板、继电器模块、从控ESP32集中在同一箱体内，短线直连，无干扰

- 电源线：12V（步进电机）和24V（造雾机）单独走线，与信号线保持物理距离，避免电磁干扰

✓ ESP-NOW是乐鑫私有协议，你的两块ESP32-WROOM32原生支持，无需额外硬件，3米内穿墙信号稳定。

## 3.4 软件任务分配

主控（FreeRTOS）：

- Task 1（Core 0）：BLE接收脑电，解析专注度/放松度，写入共享变量

- Task 2（Core 1）：DMX输出，44Hz刷新四盏射灯RGB值

- Task 3（Core 1）：ESP-NOW发送，将脑电状态和触发指令打包发给从控

从控（FreeRTOS）：

- Task 1（Core 0）：ESP-NOW接收主控指令

- Task 2（Core 1）：状态机——管理蘸液时序、电机升降、造雾机开关

- Task 3（Core 0）：传感器读取，触发状态机启动

# 四、机械结构设计

## 4.1 泡泡生成机构

经实物验证：麻绳圆环蘸取泡泡液，可稳定生成直径20cm以上泡泡，成膜率高且不易早破。

| 部件 | 规格 | 功能 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 蘸液圆环 | 麻绳绕制，直径15-20cm | 成膜载体 | 已验证可稳定成膜 |
| 机械臂 | 轻质金属连接杆 | 连接圆环与丝杆 | 需保证垂直升降不晃动 |
| 直线模组/丝杆导轨 | 行程≥30cm | 提供垂直升降行程 | 需与步进电机轴径匹配 |
| 步进电机 | 已有45型步进电机 | 驱动升降 | 控制蘸液深度和提起速度 |
| 泡泡液槽 | 浅盘，深度3-5cm | 盛放泡泡液 | 固定在底部，不随电机移动 |

## 4.2 蘸液与成泡时序

| 阶段 | 电机动作 | 造雾机 | 参考时长 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① 下降蘸液 | 匀速下降，圆环入液 | 关闭 | 约2秒 |
| ② 停留 | 静止，充分蘸液 | 关闭 | 约1秒 |
| ③ 缓慢提升成膜 | 极低速上升，液膜稳定展开 | 开启，向圆环充雾 | 约3-5秒 |
| ④ 顶部悬停 | 停止，泡泡完全成型 | 持续小量充雾 | 约3-8秒 |

⚠ 提升速度是成膜成功率的关键变量，联调阶段需反复测试确定最佳参数后固化。

# 五、完整硬件清单

## 5.1 已有硬件

| 硬件 | 规格 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| ESP32-WROOM32 ×1 | 乐鑫原版 | 主控：BLE接收 + DMX输出 + ESP-NOW发送 |
| 45型步进电机 ×1 | 标准型 | 驱动机械臂升降蘸液 |
| 步进驱动板 ×1 | 通用标准款，12V供电 | 驱动步进电机 |
| 8路RS485继电器模块 ×1 | 工业级 | 控制造雾机24V电源通断 |
| 德力西2×0.5²双绞线 | 弱电专用 | DMX信号布线 |

## 5.2 待采购硬件

| 优先级 | 硬件 | 推荐型号 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P0 今天下单 | 无线脑电头环 ×1 | NeuroSky MindWave Mobile 2 | 采集脑电，BLE发送 | 购买前确认BLE协议公开 |
| P0 今天下单 | 全彩射灯 ×4 | PAR灯 DMX512 RGB 18W以上 | 四角打光，DMX独立控制 | 必须支持DMX512协议 |
| P0 今天下单 | ESP32-WROOM32 ×1 | 乐鑫原版（同现有款） | 从控：电机+造雾+传感器 | 与现有主控完全相同 |
| P0 今天下单 | MAX485模块 ×1 | 通用485收发器 | ESP32输出DMX信号转换 | 极低价，同批次 |
| P1 | 24V电源 ×1 | 按造雾机功率选型 | 造雾机供电 | 注意功率余量 |
| P1 | 12V电源 ×1 | 步进电机供电 | 步进电机和驱动板供电 |  |
| P1 | 直线模组 ×1 | 行程≥30cm标准模组 | 机械臂升降导轨 | 确认与步进电机轴径匹配 |
| P2 | 造雾导管 | 耐热软管，内径1-2cm | 引导雾气进入圆环区域 | 五金店可购 |
| P3 | 传感器 ×1 | 型号待定 | 触发泡泡生成 | 预留接口，后期补充 |

⚠ P0级硬件今天必须下单，3天到货后还剩11天开发联调，时间刚好够用。

# 六、脑电联动逻辑

## 6.1 脑电数据说明（NeuroSky）

| 数值 | 范围 | 低值状态 | 高值状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 专注度 Attention | 0-100 | 走神 / 放空 | 高度专注 |
| 放松度 Meditation | 0-100 | 紧张 / 焦虑 | 深度冥想 |

## 6.2 射灯光色映射

| 脑电状态 | 判断条件 | 灯光颜色 | 亮度 | 渐变时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 深度放松/冥想 | 放松度 > 70 | 暖紫 / 深蓝 | 40-60% | 缓慢 3s |
| 高度专注 | 专注度 > 70 | 冷白 / 蓝白 | 80-100% | 较快 0.8s |
| 中性状态 | 两者 30-70 | 中性暖白 | 50% | 平稳 |
| BLE断连 | 断连 > 3秒 | 暗红呼吸灯 | 20% | 脉冲式 |

⚠ 以上数值为初始参数，场地联调时根据实际视觉效果调整阈值。

# 七、两周落地时间表

| 阶段 | 时间 | 核心任务 | 完成标志 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一阶段 采购 | Day 1-2 | 今天下单P0硬件（脑电/射灯/第二块ESP32/MAX485） 确认直线模组与步进电机轴径匹配 勘察展览空间气流和布线路径 | 所有P0硬件下单完毕 |
| 第二阶段 通讯验证 | Day 3-5 | 硬件到货 nRF Connect模拟脑电→测试主控BLE接收 MAX485接线→测试DMX灯光输出 两块ESP32烧录ESP-NOW测试代码→验证通讯 继电器控制造雾机开关测试 | 三条通讯链路全部验证通过 |
| 第三阶段 机械联调 | Day 6-7 | 组装直线模组+步进电机+机械臂 测试蘸液提升时序，找到最佳提升速度 造雾导管定位，配合充雾时机 | 完成一次完整的蘸液→成泡→充雾周期 |
| 第四阶段 软件开发 | Day 8-10 | 主控：BLE解析+DMX映射+ESP-NOW发送 从控：状态机控制电机时序和造雾开关 传感器接入触发逻辑 | 脑电变化时灯光同步响应 传感器触发完整泡泡周期 |
| 第五阶段 场地联调 | Day 11-12 | 展览空间实地布线（DMX沿墙走线） 四角射灯安装和打光角度调整 调整脑电映射阈值和泡泡节奏 | 全流程在展览空间稳定运行 |
| 第六阶段 压力测试 | Day 13-14 | 连续运行>2小时无故障 断连/泡泡失败自动恢复验证 布展收尾，应急预案 | 通过压力测试，可交付展出 |

⚠ Day 5为关键节点：三条通讯链路必须全部验证通过，否则后续开发无法推进。

⚠ 脑电BLE对接失败时立即启动备用方案：电脑Python中转→串口发指令给主控ESP32。

# 八、风险评估

| 风险项 | 等级 | 影响 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 脑电BLE协议私有无法对接 | 高 | 核心链路中断 | 购买前核实；Day5死线；备选电脑Python中转 |
| ESP-NOW在场地中受干扰 | 低 | 主从控通讯不稳定 | 3米距离无遮挡，ESP-NOW穿透力强，风险极低 |
| 提升速度过快成膜失败 | 中 | 泡泡生成率下降 | 联调阶段充分测试，固化最佳速度参数 |
| 展览空间气流破坏泡泡 | 中 | 泡泡寿命过短 | 提前勘察空调位置；调整装置方向避开气流 |
| 直线模组与步进电机不匹配 | 低 | 机械无法组装 | 采购时确认轴径和螺距规格 |
| 硬件物流延误 | 中 | 开发时间压缩 | 今天下单；用nRF Connect+模拟脑电先开发 |

# 九、当前待确认事项

| 编号 | 事项 | 截止 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① | 脑电设备型号（核实BLE协议是否公开，不推荐Muse系列） | 今天 | 待确认 |
| ② | 直线模组规格（行程/轴径需与步进电机匹配） | 今天 | 待确认 |
| ③ | 传感器交互形式（触发泡泡生成的信号来源） | Day 3 | 待确认 |
| ④ | 展览空间气流情况（空调位置/出风方向） | Day 2 | 待勘察 |
| ⑤ | 射灯安装高度和打光角度（对飘行泡泡的覆盖范围） | Day 2 | 待确认 |
| ⑥ | 体验者站位与装置的空间关系 | Day 3 | 待确认 |
| ⑦ | 展出时长和单场次时间 | Day 3 | 待确认 |

— 文档结束  V3.0 —